## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PREOLIMPÍADA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN ETP 2026
Tarea | Responsable | Inicio | Días | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07
Etapa 1 — Planificación
Distribución de tareas | Líder de proyecto | 12/06 | 2
Diagrama de Gantt | Líder de proyecto | 13/06 | 2
Entrevista con jefe de ventas (simulada) | Analista funcional | 12/06 | 2
Resumen del relevamiento | Analista funcional | 14/06 | 2
Definir alcance de la aplicación | Analista funcional | 14/06 | 2
Propuesta de solución | Analista funcional | 15/06 | 2
Casos de uso | Analista funcional | 16/06 | 3
Diagrama Entidad-Relación (DER) | Analista funcional | 17/06 | 3
Diseño visual / identidad de la agencia | Diseñador gráfico | 14/06 | 4
Diseño de pantallas (wireframes) | Diseñador gráfico | 17/06 | 4
Captura de pantallas finales | Diseñador gráfico | 04/07 | 3
Etapa 2 — Desarrollo
Instalación XAMPP / servidor | Programador | 19/06 | 2
Creación base de datos MySQL | Programador | 20/06 | 3
Backend: login y registro de clientes | Programador | 22/06 | 3
Backend: gestión de productos | Programador | 24/06 | 3
Backend: carrito de compras | Programador | 26/06 | 4
Backend: pedidos y estado de cuenta | Programador | 29/06 | 3
Backend: envío de mails automáticos | Programador | 01/07 | 2
Frontend: portal del cliente | Programador | 22/06 | 5
Frontend: panel jefe de ventas | Programador | 26/06 | 5
Integración pasarela de pago | Programador | 30/06 | 3
Etapa 3 — Testing y entrega
Testing conjunto | Todo el equipo | 03/07 | 3
Ajustes finales | Programador | 05/07 | 2
Subida a hosting / URL pública | Programador | 06/07 | 2
Manual de uso jefe de ventas | Analista funcional | 03/07 | 3
Ayudas en línea | Analista funcional | 05/07 | 2
Video del sistema (grabación y subida) | Todo el equipo | 07/07 | 2
Registro de experiencia grupal | Todo el equipo | 08/07 | 2
Armado del PDF final | Líder de proyecto | 09/07 | 2
Revisión y entrega final | Todo el equipo | 10/07 | 1
REFERENCIAS:
Líder de proyecto
Analista funcional
Diseñador gráfico
Programador
Todo el equipo